## Ark1
Dato | Sted | Personer | Beskrivelse
2023-02-08 | Universitetet | Anette, Rasmus, Jan Jakob, Jonas, Kristian, Rasmus, Szymon | Der er udarbejdet samarbejdskontrakt og projektoplæg
2023-02-15 | Universitetet | Michelle, Szymon, Anette, Kristian, Jan Jakob, Rasmus | Referat fra vejledermøde gennemgået og der udarbejdes tidsplan, samt startes på kravspecifikation
2023-02-22 | Universitetet | Anette, JanJakob, Asger, Rasmus og Jonas | Der er lavet use cases færdig og accepttest for den funktionelle del af systemet
2023-03-01 | Universitetet | Michelle, Szymon, Anette, Kristian, Jan Jakob, Rasmus, Jonas | Der er udarbejdet ikke-funktionelle krav og tilhørende accepttestspecifikation
2023-03-08 | Hjemme | Kristian | Udkast til domænemodel afsnit skrevet, ud fra arbejdet 1 marts - brugt Domænemodel-billeder herfra. Udkast til teknologianalyse med fokus på software-delen
| Universitetet | Anette, Asger, Jan Jakob og Rasmus | Ændringer på BDD og IBD jf. vejledermøde
|  | Asger, Jan Jakob og Rasmus | Udkast til risikoanalyse for process
|  | Jonas, Szymon, Anette, Michelle | Små ændringer af Domænemodel og påbegyndelse af Applikationsmodel
2023-03-15 | Universitetet | Alle | Gennemgang og rettelser af arkitektur og teknologianalyse
|  | Jonas, Asger, Jan Jakob, Ramus, Anette | Planlægning af første sprint
| Hjemme | Anette | Kredsløb til OLED SSD1331 display, indledende undersøgelse af mulighed for at lave device driver. Til at starte med arbejdes der med bibliotek istedet.
2023-03-19 | hjemme | szymon | arbejde på aplikationsmodel af subsystem Userinterface: UC2 og CD
2023-03-19 | Hjemme | Michelle | Arbejdet på applikationsmodel for UC3
2023-03-20 | Hjemme | Jonas | Udvikling af kredsløb mellem PSoC og Temperatursensor for test af i2c
2023-03-20 | Bibloteket | Asger, Rasmus og Jan Jakob | Begyndt arbejde på Sprint1 med design af fugtighedssensor og motor kredsløb. Begyndt arbjde med signaltabel
2023-03-21 | hjemme+uni | Kristian | Forsøg på kommunikation med wifi modul (udført d. 17 og 20/3)
2023-03-27 | Lab | Asger, Rasmus og Jan Jakob | Fået Motor og fugtighed til at virke. fundet komponenter til I2C kredsløb.
2023-03-28 | Lab | Asger, Rasmus og Jan Jakob | Bygget Motor og fugtigheds sensorer på fumlebræt så vi er klar til at vise det. Talt videre om I2C kredsløb fra Sensorer til PSoC, ændret fugtighed således at vi laver vores egen med modstande
2023-03-29 | Hjemme | Anette | Der installerede Raspberry Pi OS og på nyt SD kort. BCM2835 bibliotek installeret. SSH forbindelse over Wifi oprettet.
2023-04-03 | Hjemme | Anette | Kørsel af testprogram for SSD1331 testprogram vellykket. Implementering af tænd/sluk metoder. Skitse af planter påbegyndt.
2023-04-04 | Hjemme | Anette | SSD1331 rettes yderligere til og tilpasses til C++. Plantebilleder testet. RGB farver undersøgt og optimeret. Første udkast til display klasse.
2023-04-08 | Lab | Jonas | Programmering af ATtiny med arduino og udvikling af SAR ADC
2023-04-10 | Hjemme | Michelle | Rettet sekvensdiagram for UC3 samt lavet udkast til software klassen Plantedata
| Hjemme | Anette | Ipot pixel logo designet.
2023-04-12 | Universitetet | Asger, Rasmus, Jan Jakob, Jonas, Anette, Szymon, Michelle | Opfølgning på sprint 2 samt uddelt opgaver til sprint 3
2023-04-14 | Universitetet | Rasmus | Begyndt 3D-print af potten
2023-04-18 | Lab | Asger, Jan Jakob, Jonas, Rasmus | Arbejde med design af lyssensor kredsløb. Derudover er der blevet lånt fugtighedsensor til test af den vi selv har lavet og begyndt design af vandniveaumåler. Jonas arbejdede med ATtiny
2023-04-19 | Universitetet | Anette, Asger, Jan Jakob, Jonas, Michelle, Rasmus, Szymon | Status på sprint, planlægning af review 2
| Lab | Asger, Jan Jakob | Implementering samt begyndende test af lyssensor på fumlebræt. Implementering af instrumentation forstærker til vægten er begyndt.
2023-04-22 | lab | Jonas | Programmering af ATtiny med atmel ice
2023-04-24 | Universitetet | Asger, Jan Jakob, Rasmus | Arbejdet på lyssensor-bilag
| Hjemme | Anette | Plante bitmaps og logo bitmaps implementation færdig.
2023-04-25 | Universitetet | Anette, Asger, Jan Jakob, Jonas, Rasmus, Szymon, Christian | Review 2 på den anden gruppe forberedes
2023-04-26 | Universitetet | Anette, Asger, Jan Jakob, Jonas, Michelle, Rasmus, Szymon | Review 2 gennemføres, sprint 4 planlægges
2023-04-28 | Lab | Jonas | Ændre hele produktet således ATtiny ikke er en del af løsningen
2023-05-01 | Lab | Asger, Jan Jakob, Rasmus | Vi har påbegyndt at montere ting på vero board, vi har fået lyssensor på og vandniveau sensor. vægt kredsløbet har vi begyndt at implmentere, men der har været nogle fejl.
| Lab | Jonas | Udvikling af sigma-delta ADC
| Hjemme | Jonas og Kristian | Snak om main kode på PSoC
2023-05-02 | Lab | Asger, Jan Jakob, Rasmus | Vi har arbejdet på vægten og de fejl vi havde med den er færdige nu. Den er færdig implementeret og designet virker rigtigt. Vi har monteret Motor på vero board og testet denne
| Hjemme | Anette | Metoder i SSD1331 klasse, hvor der skrives til device driver i user space. Det er lykkedes at skrive til D/C, RESET pin. Testprogram kørt og vellykket SPI overførsel til skærm. Dog tager opdatering af skærmbillede 6 minutter.
2023-05-03 | Universitetet | Anette, Asger, Jan Jakob, Jonas, Michelle, Rasmus | Evaluering sprint 4, planlægning sprint 5
| Lab | Asger, Jan Jakob, Rasmus | Vi har arbejdet på et nyt design af fugtighedssensoren, har fået den til at virke med en wheatstone bride differential amplifer. ud fra inputs fra jonas (PSOC DESIGN) har vi fundet ud af at ADC på PSOC mindst skal have 100mv, så vi har offsat fores fugtighedssensor med 100mV for at imødekomme dette. Dog er det et problem at de 3 ting vi har monteret på vero board ikke har noget offset..
| Universitetet | Anette | Forsøg på optimering af hastighed for SPI overførsel ved at skrive hele bufferen til kernelspace på en gang, da målinger viser de største forsinkelser her. Lykkedes ikke.
2023-05-04 | Universitetet | Anette | Hastighed optimeret. Fandt ud af at bufferen i kernel space skal allokeres dynamisk, og så virker det hele.
2023-05-05 | Hjemme | Anette | Optimering af softwarestruktur, så der nu er tre klasser, der håndterer hver sin funktionalitet: display, images og ssd1331
2023-05-06 | Hjemme | Anette | 3x5 og 5x7 font designet og implementeret + writeChar() og writeString() metoder til at håndtere dette.
2023-05-07 | Hjemme | Anette | Skærmbilleder (som er defineret på SD-diagrammer) påbegyndt, men mangler tilgang til plantedata og log før det kan gøres færdigt. Optimering af RGB farver, så de er helt færdige.
2023-05-08 | Lab | Asger, Jan Jakob, Rasmus og Jonas | Test mellem PSoC og eletronik. vi fandt ud af at ben 6 på Mux skal have en pull down modstand
| Lab | Jonas og Kristian | Sammensætning af kode til main
2023-05-10 | Universitetet | Asger, Jan Jakob, Rasmus, Jonas, Anette, Christian | Evaluering af sprint 5, planlægning af sprint 6
2023-05-15 | Lab | Asger, Jan Jakob og Rasmus | Lodning af vægt og lodning af nyt vandniveau kredsløb.
| Lab | Jonas | Sikring af data på PSoCen
2023-05-16 | Lab | Asger, Jan Jakob og Rasmus (slet lige hvis i ikke var her) | Billagsskrivning, lodning af vandniveau kredsløb
| Hjemme | Anette | Udkast til main på rpi
2023-05-17 | Universitetet | Anette, Asger, Jan Jakob, Jonas, Rasmus, Kristian, Szymon, Michelle | Intergration af systemet. Der laves lidt rettelser på hardware. Wifi integreres på PSoC. Knapper og display integreres på rpi.
2023-05-19 | Hjemme | Anette | Arbejde videre med main på rpi og opdatere skærmbilleder
2023-05-21 | Hjemme | Michelle | Lave ændringer til PlanteID klassen
2023-05-22 | Universitetet | Asger, Jan Jakob, Rasmus, Jonas, Anette, Christian, Michelle | Log, planteID, alarm og wifi integreres på rpi. Rapportskrivning
2023-05-23 | Hjemme | Anette | Skrive på rapport
2023-05-24 | Hjemme | Michelle | Rette sekvensdiagram til
2023-05-26 | Universitetet | Michelle, Anette, Asger, Jan Jakob, Jonas, Rasmus, Kristian, Szymon | Sidste integration laves inden accepttest på tirsdag
2023-05-30 | Universitetet | Michelle, Kristian, Jan Jakob, Rasmus, Anette, Asger og Jonas | Accepttest, samt rapportskrivning
2023-05-31 | Hjemme | Michelle | Skrevet konklusion og individuel konklusion
2023-06-01 | Universitetet | Michelle, Szymon, Kristian, Anette, Asger, Jonas, Jan Jakob, Rasmus | Skriver det sidste på rapporten