## Sheet1
Sprint 1 - 15/3 - 29/3
#	Status	Subject	Assignee	Est. time	Spent time	% Done
19	In Progress	Udkast til softwareklasse for plantedata	Michelle	4.00	0.00	100
3	Resolved	Implementering af Fugtighedsmåler	Rasmus	3.00	3.00	100
5	Resolved	Beregning af komponenter til Fugtighedsmåler	Jan Jakob	4.00	4.00	100
7	Resolved	Design af Fugtighedsmåler	Asger	4.00	4.00	100
8	Resolved	Design af Pumpe kredsløb	Asger	4.00	4.00	100
9	Resolved	- Beregning af komponenter til Pumpe	Jan Jakob	4.00	3.00	100
10	Resolved	Implementering af Pumpe	Rasmus	3.00	3.00	100
12	Resolved	Kredsløb til OLED SSD1331	Anette	1.00	1.00	100
4	Resolved	Wifi på PSoC	Kristian	4.00	15.00	100
17	Resolved	Gemme data fra fugtighedssensor på PSoC	Jonas	4.00	0.00	100
15	Resolved	Programmere I2C kommunikation og få det til at passe til vores applikation	Jonas	2.00	0.00	100
14	Resolved	- Kredsløb mellem PSoC og fugtighedssensor	Jonas	2.00	0.00	100
18	Closed	Udkast til softwareklasse for log	Szymon	4.00	4.00	0
16	Closed	Wifi kommunikation mellem PSoC og rpi	Kristian	4.00	1.00	100
11	Closed	Device driver til OLED SSD1331	Anette	4.00	0.50	100
13	Closed	- Testprogram som tester driver for OLED skærm	Anette	3.00	0.00	0
Sprint 2 - 30/3 - 12/4
#	Status	Subject	Assignee	Est. time	Spent time	% Done
35	New	Strømforsyning til rpi			0.00	0
26	Resolved	Test af pumpe	Rasmus	2.00	2.00	100
29	Resolved	3D design af iPot	Rasmus	4.00	8.00	100
62	Resolved	Lyssensor kredsløb færdigt	Jan Jakob	4.00	4.00	100
64	Resolved	Vægt færdig	Asger	4.00	4.00	100
72	Resolved	Design af veroboard	Asger	2.00	7.00	100
76	Resolved	Jord måling til fugtighedssensor	Jan Jakob	2.00	3.00	100
25	Resolved	Design af vægt kredsløb	Jan Jakob	8.00	8.00	100
27	Resolved	Implementering af Vægt kredsløb	Jan Jakob	5.00	5.00	100
38	Resolved	- Udkast til Plantedata	Michelle	4.00	4.00	100
28	Resolved	Udkast til softwareklasse for log	Szymon	4.00	4.00	100
37	Resolved	Udkast til Ipot pixel logo	Anette	1.00	1.00	100
36	Resolved	Display klasse	Anette	2.00	1.00	100
34	Resolved	SSH forbindelse til RPI med nyt SD-kort ikke konsekvent	Anette		1.00	100
32	Resolved	Tilpasse SSD1331 program	Anette	4.00	6.00	100
31	Resolved	Testprogrammer til SSD1331 afprøves	Anette	2.00	3.00	100
30	Resolved	Installere Raspberry Pi OS på SD kort	Anette	1.00	2.00	100
22	Resolved	AD konvertering fra analogt signal til digitalt signal	Jonas	4.00	0.00	100
21	Resolved	Programmering af ATtiny	Jonas	2.00	0.00	100
23	Closed	Test af fugtighedssensor	Asger	3.00	3.00	0
33	Closed	Wifi kommunikation mellem PSoC og rpi II	Kristian	8.00	2.00	100
24	Rejected	GitHub	Szymon	1.00	0.10	100
Sprint 3 - 13/4 - 26/4
#	Status	Subject	Assignee	Est. time	Spent time	% Done
71	Resolved	Lodning af veroboard	Rasmus	2.00	5.00	100
42	Resolved	Design af Lyssensor	Asger	4.00	10.00	100
43	Resolved	Design af Vandstand	Rasmus	3.00	9.00	100
44	Resolved	Test af fugtighedssensor	Asger	0.50	1.00	100
45	Resolved	Test af motor	Rasmus	0.50	1.00	100
47	Resolved	Design af vægten	Jan Jakob	4.00	7.00	100
48	Resolved	Implentering af vægten	Jan Jakob	2.00	2.00	100
49	Resolved	Test af vægt	Jan Jakob	1.00	1.00	100
51	Resolved	Design af 3D til vægt	Rasmus	5.00	12.00	100
54	Resolved	Ramus test med Jonas	Rasmus	2.00	2.00	100
56	Resolved	Tilføj ekstra medlemsdata til klassen Plantedata	Michelle	0.50	0.50	100
59	Resolved	Finde ud af, hvilken højtaler vi skal bruge.	Michelle	0.50	0.50	100
53	Resolved	Log	Szymon	1.50	3.00	100
52	Resolved	Kredsløb til knapper	Szymon	2.00	8.00	100
50	Resolved	Interrupt til knapper	Szymon	3.00	25.00	100
55	Resolved	Images til display	Anette	4.00	3.00	100
41	Resolved	Arbejde med atmel ice for at programmere chip	Jonas	2.00	1.00	100
46	Closed	Display klasse II	Anette	4.00	0.00	100
58	Closed	Software til højtaler	Michelle		0.00	0
57	Closed	Kredsløb til højtaler	Michelle		0.00	0
39	Rejected	i2c mellem psoc og attiny	Jonas	4.00	6.00	0
40	Rejected	forbindelse mellem ATtiny og multiplexer	Jonas	2.00	0.00	0
Sprint 4 - 27/4 - 3/5
#	Status	Subject	Assignee	Est. time	Spent time	% Done
115	New	Opdatere Planteklasse	Michelle	0.50	0.50	100
61	Resolved	compiling on target RPI interupt rutine	Szymon	3.00	3.00	100
60	Resolved	log get day() not working	Szymon	1.00	5.00	100
65	Resolved	Fugtighedssensor og vandstandsmåler færdig	Rasmus	4.00	4.00	100
67	Resolved	3D print er færdigt	Rasmus	2.00	2.00	100
75	Resolved	MP3 fil til alarm	Michelle	0.50	1.00	100
70	Resolved	Skaffe SD-kort og kortlæser	Michelle	0.50	0.50	100
68	Resolved	Software til højtaler	Michelle	3.00	3.00	100
69	Resolved	Kredsløb til højtaler	Michelle	1.00	0.50	100
79	Resolved	SPI metoder i SSD1331	Anette	2.00	5.00	100
78	Resolved	SPI driver optimering	Anette	4.00	2.00	100
77	Resolved	Testprogram til SPI driver i userspace	Anette	2.00	3.50	100
74	Resolved	Noget main kode (snak med kristian om hvordan det skal fungere)	Jonas	2.00	0.00	100
73	Resolved	Lyssensor Show	Jonas	2.00	1.00	100
66	Resolved	Behandling af værdier gennem ADC	Jonas	3.00	1.00	100
63	Closed	Main() rpi	Szymon		0.00	0
Sprint 5 - 4/5 - 10/5
#	Status	Subject	Assignee	Est. time	Spent time	% Done
83	Resolved	integrations test med jonas	Asger	4.00	4.00	100
85	Resolved	power Supply til potten	Rasmus	1.00	1.50	100
112	Resolved	Skrive SOMO-klassen	Michelle	1.00	2.00	100
87	Resolved	Hastighed på opdatering af billede til display	Anette	3.00	1.00	100
80	Resolved	Tekstfunktionalitet Display klasse	Anette	2.00	5.00	100
94	Resolved	Lave skærmbilleder	Anette	3.00	1.00	100
91	Resolved	Sammensætning af kode med Kristian	Jonas	1.00	0.00	100
89	Resolved	Integrationstest med asger, tommy og JJ	Jonas	1.00	0.00	100
93	Closed	Internet modul på Veroboard. Vero design + kredsløb + lodning	Asger	1.00	1.00	0
82	Closed	Modul test på vero board	Jan Jakob		0.00	0
81	Closed	Lodning færdig	Rasmus		0.00	0
84	Closed	lav forbindelser fra elektronik til potten	Rasmus		0.00	0
86	Closed	Case til brugergrænseplade (Print)	Rasmus		0.00	0
90	Closed	Main til rpi program	Anette	2.00	0.00	0
88	Rejected	kig på sigma delta konvertering manuelt	Jonas	4.00	0.00	0
92	Rejected	Device Driver for SOMO	Michelle	5.00	0.00	0
Sprint 6 - 11/5 - 16/5
#	Status	Subject	Assignee	Est. time	Spent time	% Done
114	New	Lave ledninger til SOMO samt knapper	Michelle	0.50	1.00	100
98	Resolved	Lodning færdig	Rasmus	2.00	2.00	100
99	Resolved	Modul test på Vero board	Jan Jakob	4.00	4.00	100
100	Resolved	Lav forbindelser fra elektronik til potten	Rasmus	3.00	3.00	100
102	Resolved	Case til brugergrænseplade (Print)	Rasmus	10.00	10.00	100
103	Resolved	Internet modul på Veroboard. Vero design + Kredsløb + lodning	Asger	5.00	5.00	100
107	Resolved	Lodning af Fotodiode på potte	Rasmus	0.50	0.20	100
108	Resolved	vandstandskredsløb skal laves og loddes	Rasmus	4.00	8.00	100
109	Resolved	Ledninger til fugtighed	Rasmus	1.00	1.50	100
110	Resolved	Serviet test af vandstand og inderpotte	Rasmus	0.30	0.50	100
111	Resolved	print af nyt låg til vandstand.	Rasmus	1.00	1.00	100
113	Resolved	Udvidelse til SOMO-klassen	Michelle	0.50	1.00	100
96	Resolved	Skærmbilleder	Anette	2.00	2.00	100
95	Resolved	Main til rpi program	Anette	4.00	4.00	100
105	Resolved	Wifi kommunikation mellem PSoC og rpi III	Kristian	8.00	0.00	100
104	Resolved	Skriv main kode sammen med kristians kode	Jonas	2.00	0.00	100
101	Resolved	Finde en måde hvorpå man kan sikre sig korrekt data	Jonas	2.00	0.00	100
106	Rejected	Undersøge muligheder for selv at lave en delta sigma ADC	Jonas	2.00	0.00	0