## Ark1
opgave/Uge nr. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Projektoplæg | [16 empty] | 02/06/2023 kl 12
Kravspecifikation
Acceptestspecifikation
Risikoanalyse
Systemarkitektur HW
Systemarkitektur SW
Scrum kursus
HW design
SW design
Implementering HW
Implementering SW
Modultest HW
Modultest SW
Integrationstest
Acceptest
Review