## Sheet1
Sprint 1 - 15/3 - 29/3
# | Status | Subject | Assignee | Est. time | Spent time | % Done
19 | In Progress | Udkast til softwareklasse for plantedata | Michelle | 4.00 | 0.00 | 100
3 | Resolved | Implementering af Fugtighedsmåler | Rasmus | 3.00 | 3.00 | 100
5 | Resolved | Beregning af komponenter til Fugtighedsmåler | Jan Jakob | 4.00 | 4.00 | 100
7 | Resolved | Design af Fugtighedsmåler | Asger | 4.00 | 4.00 | 100
8 | Resolved | Design af Pumpe kredsløb | Asger | 4.00 | 4.00 | 100
9 | Resolved | - Beregning af komponenter til Pumpe | Jan Jakob | 4.00 | 3.00 | 100
10 | Resolved | Implementering af Pumpe | Rasmus | 3.00 | 3.00 | 100
12 | Resolved | Kredsløb til OLED SSD1331 | Anette | 1.00 | 1.00 | 100
4 | Resolved | Wifi på PSoC | Kristian | 4.00 | 15.00 | 100
17 | Resolved | Gemme data fra fugtighedssensor på PSoC | Jonas | 4.00 | 0.00 | 100
15 | Resolved | Programmere I2C kommunikation og få det til at passe til vores applikation | Jonas | 2.00 | 0.00 | 100
14 | Resolved | - Kredsløb mellem PSoC og fugtighedssensor | Jonas | 2.00 | 0.00 | 100
18 | Closed | Udkast til softwareklasse for log | Szymon | 4.00 | 4.00 | 0
16 | Closed | Wifi kommunikation mellem PSoC og rpi | Kristian | 4.00 | 1.00 | 100
11 | Closed | Device driver til OLED SSD1331 | Anette | 4.00 | 0.50 | 100
13 | Closed | - Testprogram som tester driver for OLED skærm | Anette | 3.00 | 0.00 | 0
Sprint 2 - 30/3 - 12/4
# | Status | Subject | Assignee | Est. time | Spent time | % Done
35 | New | Strømforsyning til rpi |  |  | 0.00 | 0
26 | Resolved | Test af pumpe | Rasmus | 2.00 | 2.00 | 100
29 | Resolved | 3D design af iPot | Rasmus | 4.00 | 8.00 | 100
62 | Resolved | Lyssensor kredsløb færdigt | Jan Jakob | 4.00 | 4.00 | 100
64 | Resolved | Vægt færdig | Asger | 4.00 | 4.00 | 100
72 | Resolved | Design af veroboard | Asger | 2.00 | 7.00 | 100
76 | Resolved | Jord måling til fugtighedssensor | Jan Jakob | 2.00 | 3.00 | 100
25 | Resolved | Design af vægt kredsløb | Jan Jakob | 8.00 | 8.00 | 100
27 | Resolved | Implementering af Vægt kredsløb | Jan Jakob | 5.00 | 5.00 | 100
38 | Resolved | - Udkast til Plantedata | Michelle | 4.00 | 4.00 | 100
28 | Resolved | Udkast til softwareklasse for log | Szymon | 4.00 | 4.00 | 100
37 | Resolved | Udkast til Ipot pixel logo | Anette | 1.00 | 1.00 | 100
36 | Resolved | Display klasse | Anette | 2.00 | 1.00 | 100
34 | Resolved | SSH forbindelse til RPI med nyt SD-kort ikke konsekvent | Anette |  | 1.00 | 100
32 | Resolved | Tilpasse SSD1331 program | Anette | 4.00 | 6.00 | 100
31 | Resolved | Testprogrammer til SSD1331 afprøves | Anette | 2.00 | 3.00 | 100
30 | Resolved | Installere Raspberry Pi OS på SD kort | Anette | 1.00 | 2.00 | 100
22 | Resolved | AD konvertering fra analogt signal til digitalt signal | Jonas | 4.00 | 0.00 | 100
21 | Resolved | Programmering af ATtiny | Jonas | 2.00 | 0.00 | 100
23 | Closed | Test af fugtighedssensor | Asger | 3.00 | 3.00 | 0
33 | Closed | Wifi kommunikation mellem PSoC og rpi II | Kristian | 8.00 | 2.00 | 100
24 | Rejected | GitHub | Szymon | 1.00 | 0.10 | 100
Sprint 3 - 13/4 - 26/4
# | Status | Subject | Assignee | Est. time | Spent time | % Done
71 | Resolved | Lodning af veroboard | Rasmus | 2.00 | 5.00 | 100
42 | Resolved | Design af Lyssensor | Asger | 4.00 | 10.00 | 100
43 | Resolved | Design af Vandstand | Rasmus | 3.00 | 9.00 | 100
44 | Resolved | Test af fugtighedssensor | Asger | 0.50 | 1.00 | 100
45 | Resolved | Test af motor | Rasmus | 0.50 | 1.00 | 100
47 | Resolved | Design af vægten | Jan Jakob | 4.00 | 7.00 | 100
48 | Resolved | Implentering af vægten | Jan Jakob | 2.00 | 2.00 | 100
49 | Resolved | Test af vægt | Jan Jakob | 1.00 | 1.00 | 100
51 | Resolved | Design af 3D til vægt | Rasmus | 5.00 | 12.00 | 100
54 | Resolved | Ramus test med Jonas | Rasmus | 2.00 | 2.00 | 100
56 | Resolved | Tilføj ekstra medlemsdata til klassen Plantedata | Michelle | 0.50 | 0.50 | 100
59 | Resolved | Finde ud af, hvilken højtaler vi skal bruge. | Michelle | 0.50 | 0.50 | 100
53 | Resolved | Log | Szymon | 1.50 | 3.00 | 100
52 | Resolved | Kredsløb til knapper | Szymon | 2.00 | 8.00 | 100
50 | Resolved | Interrupt til knapper | Szymon | 3.00 | 25.00 | 100
55 | Resolved | Images til display | Anette | 4.00 | 3.00 | 100
41 | Resolved | Arbejde med atmel ice for at programmere chip | Jonas | 2.00 | 1.00 | 100
46 | Closed | Display klasse II | Anette | 4.00 | 0.00 | 100
58 | Closed | Software til højtaler | Michelle |  | 0.00 | 0
57 | Closed | Kredsløb til højtaler | Michelle |  | 0.00 | 0
39 | Rejected | i2c mellem psoc og attiny | Jonas | 4.00 | 6.00 | 0
40 | Rejected | forbindelse mellem ATtiny og multiplexer | Jonas | 2.00 | 0.00 | 0
Sprint 4 - 27/4 - 3/5
# | Status | Subject | Assignee | Est. time | Spent time | % Done
115 | New | Opdatere Planteklasse | Michelle | 0.50 | 0.50 | 100
61 | Resolved | compiling on target RPI interupt rutine | Szymon | 3.00 | 3.00 | 100
60 | Resolved | log get day() not working | Szymon | 1.00 | 5.00 | 100
65 | Resolved | Fugtighedssensor og vandstandsmåler færdig | Rasmus | 4.00 | 4.00 | 100
67 | Resolved | 3D print er færdigt | Rasmus | 2.00 | 2.00 | 100
75 | Resolved | MP3 fil til alarm | Michelle | 0.50 | 1.00 | 100
70 | Resolved | Skaffe SD-kort og kortlæser | Michelle | 0.50 | 0.50 | 100
68 | Resolved | Software til højtaler | Michelle | 3.00 | 3.00 | 100
69 | Resolved | Kredsløb til højtaler | Michelle | 1.00 | 0.50 | 100
79 | Resolved | SPI metoder i SSD1331 | Anette | 2.00 | 5.00 | 100
78 | Resolved | SPI driver optimering | Anette | 4.00 | 2.00 | 100
77 | Resolved | Testprogram til SPI driver i userspace | Anette | 2.00 | 3.50 | 100
74 | Resolved | Noget main kode (snak med kristian om hvordan det skal fungere) | Jonas | 2.00 | 0.00 | 100
73 | Resolved | Lyssensor Show | Jonas | 2.00 | 1.00 | 100
66 | Resolved | Behandling af værdier gennem ADC | Jonas | 3.00 | 1.00 | 100
63 | Closed | Main() rpi | Szymon |  | 0.00 | 0
Sprint 5 - 4/5 - 10/5
# | Status | Subject | Assignee | Est. time | Spent time | % Done
83 | Resolved | integrations test med jonas | Asger | 4.00 | 4.00 | 100
85 | Resolved | power Supply til potten | Rasmus | 1.00 | 1.50 | 100
112 | Resolved | Skrive SOMO-klassen | Michelle | 1.00 | 2.00 | 100
87 | Resolved | Hastighed på opdatering af billede til display | Anette | 3.00 | 1.00 | 100
80 | Resolved | Tekstfunktionalitet Display klasse | Anette | 2.00 | 5.00 | 100
94 | Resolved | Lave skærmbilleder | Anette | 3.00 | 1.00 | 100
91 | Resolved | Sammensætning af kode med Kristian | Jonas | 1.00 | 0.00 | 100
89 | Resolved | Integrationstest med asger, tommy og JJ | Jonas | 1.00 | 0.00 | 100
93 | Closed | Internet modul på Veroboard. Vero design + kredsløb + lodning | Asger | 1.00 | 1.00 | 0
82 | Closed | Modul test på vero board | Jan Jakob |  | 0.00 | 0
81 | Closed | Lodning færdig | Rasmus |  | 0.00 | 0
84 | Closed | lav forbindelser fra elektronik til potten | Rasmus |  | 0.00 | 0
86 | Closed | Case til brugergrænseplade (Print) | Rasmus |  | 0.00 | 0
90 | Closed | Main til rpi program | Anette | 2.00 | 0.00 | 0
88 | Rejected | kig på sigma delta konvertering manuelt | Jonas | 4.00 | 0.00 | 0
92 | Rejected | Device Driver for SOMO | Michelle | 5.00 | 0.00 | 0
Sprint 6 - 11/5 - 16/5
# | Status | Subject | Assignee | Est. time | Spent time | % Done
114 | New | Lave ledninger til SOMO samt knapper | Michelle | 0.50 | 1.00 | 100
98 | Resolved | Lodning færdig | Rasmus | 2.00 | 2.00 | 100
99 | Resolved | Modul test på Vero board | Jan Jakob | 4.00 | 4.00 | 100
100 | Resolved | Lav forbindelser fra elektronik til potten | Rasmus | 3.00 | 3.00 | 100
102 | Resolved | Case til brugergrænseplade (Print) | Rasmus | 10.00 | 10.00 | 100
103 | Resolved | Internet modul på Veroboard. Vero design + Kredsløb + lodning | Asger | 5.00 | 5.00 | 100
107 | Resolved | Lodning af Fotodiode på potte | Rasmus | 0.50 | 0.20 | 100
108 | Resolved | vandstandskredsløb skal laves og loddes | Rasmus | 4.00 | 8.00 | 100
109 | Resolved | Ledninger til fugtighed | Rasmus | 1.00 | 1.50 | 100
110 | Resolved | Serviet test af vandstand og inderpotte | Rasmus | 0.30 | 0.50 | 100
111 | Resolved | print af nyt låg til vandstand. | Rasmus | 1.00 | 1.00 | 100
113 | Resolved | Udvidelse til SOMO-klassen | Michelle | 0.50 | 1.00 | 100
96 | Resolved | Skærmbilleder | Anette | 2.00 | 2.00 | 100
95 | Resolved | Main til rpi program | Anette | 4.00 | 4.00 | 100
105 | Resolved | Wifi kommunikation mellem PSoC og rpi III | Kristian | 8.00 | 0.00 | 100
104 | Resolved | Skriv main kode sammen med kristians kode | Jonas | 2.00 | 0.00 | 100
101 | Resolved | Finde en måde hvorpå man kan sikre sig korrekt data | Jonas | 2.00 | 0.00 | 100
106 | Rejected | Undersøge muligheder for selv at lave en delta sigma ADC | Jonas | 2.00 | 0.00 | 0